## Équipe
Entrez la liste des membres de l'équipe dans les cellules B6 à B12
Nom
Paul Agudze
Maxime Desrochers
Thomas Garneau
Nancy Wlodarski
Identifier le mandat et le numéro de sprint
Mandat
Carré Rouge
Sprint
5

## jour1
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Paul Agudze
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Maxime Desrochers
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Thomas Garneau
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Nancy Wlodarski
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour2
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Paul Agudze
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Maxime Desrochers
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Thomas Garneau
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Nancy Wlodarski
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour3
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
| Scrum-master: | Paul
| Paul Agudze | Paul
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Vue menu avec ajout du classement
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | lier le menu avec la vue jeu
| Problème rencontré ? | Non
| Maxime Desrochers | Nancy
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
| Thomas Garneau | Maxime
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
| Nancy Wlodarski | Thomas
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | rectangles en mouvement
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Lier l'aire de jeu avec les rectangles en mouvement
| Problème rencontré ? | Non
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour4
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
| Scrum-master: | Maxime
| Paul Agudze | Paul
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Lier toutes les différentes pages ensemble
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Modifier le menu et ajouter des retours
| Problème rencontré ? | Non
| Maxime Desrochers | Nancie
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Revision du classement
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Faire input nom de joueur
| Problème rencontré ? | Non
| Thomas Garneau | Maxime
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Ameliorer le Controlleur du Carre Rouge
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Timer
| Problème rencontré ? | Non
| Nancy Wlodarski | Thomas
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Améliorer les rectangles
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Lier les rectangles et le carre et attendre avant le debut des mouvements
| Problème rencontré ? | Non
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour5
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
| Scrum-master: | Nancy Wlodarski | Date : jeudi 27 octobre 2022
Paul Agudze
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Ajouter les fonctions de retour entre les différents frames du menu, fonction pour quitter le jeu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Le timer du jeu, assemblage des derniers détails du menu
| Problème rencontré ? | Non
Maxime Desrochers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A (absent)
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | N/A (absent)
| Problème rencontré ? | N/A (absent)
Thomas Garneau
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Attente du clic sur carré rouge pour partir les rectangles, amélioration du progressif
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Arranger le bug de vitesse et documenter code
| Problème rencontré ? | Mouvement du coin des rectangles
Nancy Wlodarski
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Fenêtre du input du nom du joueur faite et reliée au contrôleur du classement
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Afficher la fenêtre GameOver
| Problème rencontré ? | Non
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour 6
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
| Scrum-master: | Thomas Garneau | Date : mercredi 2 novembre 2022
Paul Agudze
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Le timer du jeu, assemblage des derniers détails du menu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Lier le canvas de l'input name
| Problème rencontré ? | Non
Maxime Desrochers
Livré depuis le dernier SCRUM ?
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Rien
| Problème rencontré ? | Non
Thomas Garneau
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Arranger le bug de vitesse et documenter code
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Rien
| Problème rencontré ? | Non
Nancy Wlodarski
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Afficher la fenêtre GameOver
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Rien
| Problème rencontré ? | Non
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire