## Équipe
Entrez la liste des membres de l'équipe dans les cellules B6 à B12
Nom
Paul Agudze
Maxime Desrochers
Thomas Garneau
Nancy Wlodarski
Identifier le mandat et le numéro de sprint
Mandat
Carré Rouge
Sprint
1

## jour1
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Date du SCRUM : 10 Octobre. Prochain SCRUM vendredi 14 octobre.
Scrum-master
Nancy Wlodarski
Objectif global: avoir l'ensemble des vues de menu et de jeu mis en place d'ici mercredi soir (livrable).
Paul Agudze
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Vue menu complété
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Controlleurs du menu
| Problème rencontré ? | Aucun
Maxime Desrochers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Vue carré rouge complété
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Controlleurs du carré rouge
| Problème rencontré ? | Aucun
Thomas Garneau
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Vue rectangles bleus complété
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Controlleurs des rectangles
| Problème rencontré ? | Aucun
Nancy Wlodarski
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Vue aire de jeu complété
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Classement controlleur et vueClassement
| Problème rencontré ? | Aucun
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour2
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Paul Agudze
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Maxime Desrochers
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Thomas Garneau
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Nancy Wlodarski
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour3
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Paul Agudze
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Maxime Desrochers
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Thomas Garneau
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Nancy Wlodarski
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire